## Léeme
CampusHelp · Hoja de seguimiento de métricas ScrumBan
Cómo se usa
1. Las celdas amarillas se llenan a mano; las grises se calculan solas. No escribas sobre las grises.
2. Historias: anota la fecha y hora en que cada HU entra a cada columna del tablero, EL MISMO DÍA en que ocurre (docs/politicas.md §8).
3. WIP diario: una fila por Daily con el conteo de historias en cada columna. "¿Respeta WIP?" se calcula con los límites 3 / 3 / 2.
4. Bloqueos: una fila por bloqueo (label `bloqueado`). Si no tiene fin, los días se cuentan hasta hoy.
5. Defectos: una fila por defecto (label `defecto`). Es el registro de defectos que pide el taller.
6. Resumen por sprint: se calcula solo a partir de las otras pestañas. Úsalo en la Review, la Retro y en la #41.
Definiciones
Lead Time = Done − Ready (días, con decimales).
Cycle Time = Done − En análisis (días, con decimales).
Throughput = historias que llegaron a Done dentro de las fechas del sprint.
Puntos terminados = suma de puntos de esas historias (velocidad del sprint).
Reglas
• No se inventan ni reconstruyen métricas al final. Si se olvida un registro, se anota la fecha más probable y se explica en "Observaciones".
• Si una HU vuelve de En validación a En atención, se suma 1 en "Devoluciones" y se conserva la primera fecha de cada columna.
• Si una HU cambia de sprint, se actualiza "Sprint comprometido" y se deja la observación.
• Fechas en formato dd/mm/aaaa hh:mm (por ejemplo 06/10/2026 14:30).

## Resumen por sprint
Sprint | Nombre | Inicio | Fin | Sprint Goal | HU comprometidas | Puntos comprometidos | HU terminadas (throughput) | Puntos terminados | % puntos cumplidos | Lead Time prom. (días) | Cycle Time prom. (días) | WIP prom. análisis | WIP prom. atención | WIP prom. validación | Dailies con WIP excedido | Bloqueos | Días bloqueados | Defectos encontrados | Defectos abiertos
0 | Preparación | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Setup, BD, tablero y políticas
1 | Sprint 1 | 2026-10-06 | 2026-10-10 | Registrar casos, verlos en la bandeja y cambiar su estado
2 | Sprint 2 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | Asignar → Atender → Validar → Cerrar, con historial
3 | Sprint 3 | 2026-10-12 22:24 | 2026-10-13 | Filtros, indicadores, categorías, detalle, QA y README
Total
Note on D4: Plan: 11 oct. Fin real: 12 oct (cierre de #17 y #18). Registrado en la #36.
Note on C5: Plan original: 11–12 oct. Empieza en el Sprint 3 Planning (2026-10-12 22:24, creación de #97). Lleva la hora para no contar en el Sprint 3 las HU del Sprint 2, que llegaron a Done el 12 oct antes de las 21:33. Registrado en la #37.
Note on D5: Fin: 13 oct, día de la entrega. Registrado en la #37.

## Historias
HU | Historia | Prioridad | Puntos | Sprint comprometido | Ready | En análisis | En atención | En validación | Done | Devoluciones (validación → atención) | Días bloqueada | Lead Time (días) | Cycle Time (días) | Observaciones
HU-01 | Registrar incidente o solicitud | P1 | 5 | 1 |  | 2026-10-07 23:22 |  |  | 2026-10-09 14:51 | 0 |  |  |  | Registrado el 2026-10-10 en la #35: durante el sprint no se anotaron las fechas. En análisis = primer commit de #23 (PR #54), la fecha más probable. Done = cierre real de #11. Ready, En atención y En validación no se registraron.
HU-02 | Consultar mis casos (solicitante) | P1 | 3 | 1 |  | 2026-10-08 20:55 |  |  | 2026-10-10 20:08 | 0 |  |  |  | Registrado el 2026-10-10 en la #35: durante el sprint no se anotaron las fechas. En análisis = primer commit de #26 (PR #55), la fecha más probable. Done = cierre real de #12. Ready, En atención y En validación no se registraron.
HU-03 | Bandeja de casos pendientes (agente) | P1 | 3 | 1 |  | 2026-10-08 21:07 |  |  | 2026-10-10 20:08 | 0 |  |  |  | Registrado el 2026-10-10 en la #35: durante el sprint no se anotaron las fechas. En análisis = primer commit de #29 (PR #58), la fecha más probable. Done = cierre real de #13. Ready, En atención y En validación no se registraron.
HU-04 | Asignarme un caso (agente) | P1 | 3 | 2 | 2026-10-10 22:37 | 2026-10-11 07:00 |  |  | 2026-10-12 16:53 | 0 |  |  |  | Registrado el 2026-10-12 en la #36: durante el sprint no se anotaron las fechas. Ready = creación de las sub-issues en el Planning (2026-10-10), la fecha más probable. En análisis = primer commit de #69 (PR #82), la fecha más probable. Done = cierre real de #14. En atención y En validación no se registraron. Las devoluciones de la QA fueron de prueba, no del proceso.
HU-05 | Cambiar el estado del caso | P1 | 5 | 1 |  | 2026-10-09 11:43 |  |  | 2026-10-10 21:00 | 0 |  |  |  | Registrado el 2026-10-10 en la #35: durante el sprint no se anotaron las fechas. En análisis = primer commit de #32 (PR #61), la fecha más probable. Done = cierre real de #15. Ready, En atención y En validación no se registraron.
HU-06 | Registrar diagnóstico y solución | P1 | 5 | 2 | 2026-10-10 22:37 | 2026-10-11 19:24 |  |  | 2026-10-12 19:38 | 0 |  |  |  | Registrado el 2026-10-12 en la #36: durante el sprint no se anotaron las fechas. Ready = creación de las sub-issues en el Planning (2026-10-10), la fecha más probable. En análisis = primer commit de #72 (PR #85), la fecha más probable. Done = cierre real de #16. En atención y En validación no se registraron. Las devoluciones de la QA fueron de prueba, no del proceso.
HU-07 | Aprobar o devolver una solución (validador) | P1 | 5 | 2 | 2026-10-10 22:37 | 2026-10-11 19:38 |  |  | 2026-10-12 21:33 | 0 |  |  |  | Registrado el 2026-10-12 en la #36: durante el sprint no se anotaron las fechas. Ready = creación de las sub-issues en el Planning (2026-10-10), la fecha más probable. En análisis = primer commit de #75 (PR #86), la fecha más probable. Done = cierre real de #17. En atención y En validación no se registraron. Las devoluciones de la QA fueron de prueba, no del proceso.
HU-08 | Consultar historial | P2 | 5 | 2 | 2026-10-10 22:37 | 2026-10-11 07:13 |  |  | 2026-10-12 21:33 | 0 |  |  |  | Registrado el 2026-10-12 en la #36: durante el sprint no se anotaron las fechas. Ready = creación de las sub-issues en el Planning (2026-10-10), la fecha más probable. En análisis = primer commit de #78 (PR #84), la fecha más probable. Done = cierre real de #18. En atención y En validación no se registraron. Las devoluciones de la QA fueron de prueba, no del proceso.
HU-09 | Filtrar casos (admin) | P2 | 3 | 3 | 2026-10-12 22:24 | 2026-10-13 03:11 |  |  | 2026-10-13 08:52 | 0 |  |  |  | Ready = creación de las sub-issues (#97, #98 y #99) en el Sprint 3 Planning, 2026-10-12, con la ficha refinada en docs/historias/. Registrado en la #37. Registrado el 2026-10-13 en la #37: durante el sprint no se anotaron las demás fechas. En análisis = primer commit de #97 (PR #111), la fecha más probable. Done = cierre real de #19. En atención y En validación no se registraron.
HU-10 | Indicadores (admin) | P2 | 5 | 3 | 2026-10-12 22:25 | 2026-10-13 03:21 |  |  | 2026-10-13 09:01 | 0 |  |  |  | Ready = creación de las sub-issues (#100, #101 y #102) en el Sprint 3 Planning, 2026-10-12, con la ficha refinada en docs/historias/. Registrado en la #37. Registrado el 2026-10-13 en la #37: durante el sprint no se anotaron las demás fechas. En análisis = primer commit de #100 (PR #112), la fecha más probable. Done = cierre real de #20. En atención y En validación no se registraron.
HU-11 | Gestionar categorías (admin) | P2 | 3 | 3 | 2026-10-12 22:26 | 2026-10-13 03:31 |  |  | 2026-10-13 10:38 | 0 |  |  |  | Ready = creación de las sub-issues (#103, #104 y #105) en el Sprint 3 Planning, 2026-10-12, con la ficha refinada en docs/historias/. Registrado en la #37. Registrado el 2026-10-13 en la #37: durante el sprint no se anotaron las demás fechas. En análisis = primer commit de #103 (PR #113), la fecha más probable. Done = cierre real de #21. En atención y En validación no se registraron.
HU-12 | Detalle de mi caso y la solución (solicitante) | P3 | 3 | 3 | 2026-10-12 22:26 | 2026-10-13 03:39 |  |  | 2026-10-13 10:38 | 0 |  |  |  | Ready = creación de las sub-issues (#106, #107 y #108) en el Sprint 3 Planning, 2026-10-12, con la ficha refinada en docs/historias/. Registrado en la #37. Registrado el 2026-10-13 en la #37: durante el sprint no se anotaron las demás fechas. En análisis = primer commit de #106 (PR #114), la fecha más probable. Done = cierre real de #22. En atención y En validación no se registraron.

## WIP diario
Fecha (Daily) | Sprint | Product Backlog | Ready | En análisis (máx. 3) | En atención (máx. 3) | En validación (máx. 2) | Done | ¿Respeta WIP? | Captura del tablero | Observaciones
Note on J2: Ruta: docs/evidencias/tablero/AAAA-MM-DD.png

## Bloqueos
ID | Sprint | HU | Issue | Motivo | Inicio | Fin | Días | Impacto | Responsable de resolverlo | Estado
Note on A2: Formato: BLQ-01, BLQ-02…

## Defectos
ID | Sprint | HU | Issue | Descripción | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Resultado obtenido | Prioridad | Estado | Detectado | Cerrado | Caso de prueba
DEF-01 | 1 | HU-02, HU-03, HU-05 | #56 | Tildes corruptas al cargar schema.sql y seeds.sql en Windows: falta SET NAMES utf8mb4 y el ENUM caso.estado queda mal guardado. | 1. Cargar db/schema.sql y db/seeds.sql con el cliente mysql de Windows, sin --default-character-set. 2. SELECT @@character_set_client (cp850). 3. Consultar usuario 1 y SHOW COLUMNS de caso.estado. | Laura Gómez y los valores del ENUM estado con tildes correctas. | Nombres corruptos (Laura G├│mez) y ENUM estado corrupto: el cambio a En análisis fallaría (rompe CP-04). | P1 | Cerrado | 2026-10-08 22:36 | 2026-10-09 12:29 | CP-04
DEF-02 | 2 | HU-07 | #93 | Tras un error de validación (400/409), la pantalla Por validar reemplaza toda la lista por el mensaje de error y oculta los demás casos pendientes hasta recargar. | 1. Con Pedro Validador abrir /por-validar con dos casos En validación (#1 y #3). 2. Cerrar el #3 por API o desde otra pestaña. 3. Pulsar Aprobar en el #3. | Se muestra el mensaje del 409 y el #1 sigue en la lista. | Solo se ve 'Solo se validan casos En validación (está Cerrada).'; el #1 deja de verse aunque sigue En validación. | P3 | Cerrado | 2026-10-12 20:10 | 2026-10-13 07:23 | HU-07 (QA de la #77)
Note on A2: Formato: DEF-01, DEF-02…